## 27-2 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 1 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 1
| FALTANTE |  | 26 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Segunda Feira | [6 empty] | 1900-01-01
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 17:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2 | [5 empty] | 0
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Mobilização e entrada de conteineres
2 - Recebimento de crachás
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 28-2 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 2 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 2
| FALTANTE |  | 25 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Segunda Feira | [6 empty] | 1900-01-01
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 17:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2 | [5 empty] | 0
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Mobilização e entrada de veículo
2 - Mobilização e entrada de ferramentas
3- Prepatativos PG
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 1-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 3 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 3
| FALTANTE |  | 24 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Quarta Feira | [6 empty] | 1900-01-03
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | T1: 05:00 as 18:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL | [5 empty] | T2: 08:00 as 20:00
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Início das atividades TROCA SIMOCODES
2 - Comissionamento e partida de motores
OBS: Para atender os horarios de parada dos motores da linha de fibras tivemos de nos dividir em 2 turnos de 12h cada
T1: (05:00-18:00) = 1 Supervisor, 1 Tecnico SMS, 1 Tecnico Automação, 4 Eletricistas
T2: (08:00-20:00) = 1 Planejador, 1 Tecnico Automação, 4 Eletricistas
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 2-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-02 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 4 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 4
| FALTANTE |  | 23 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Quinta Feira | [6 empty] | 1900-01-04
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | T1: 05:00 as 18:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL | [5 empty] | T2: 08:00 as 18:00
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Início das atividades TROCA SIMOCODES
2 - Comissionamento e partida de motores
OBS: Para atender os horarios de parada dos motores da linha de fibras tivemos de nos dividir em 2 turnos de 12h cada
T1: (05:00-18:00) = 1 Supervisor, 1 Tecnico Automação, 2 Eletricistas
T2: (08:00-18:00) = 1 Planejador, 1 Técnico SMS, 1 Tecnico Automação, 6 Eletricistas
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 3-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-03 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 5 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 5
| FALTANTE |  | 22 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Sexta Feira | [6 empty] | 1900-01-05
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:40
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação
No decorrer dos testes tivemos muitas interfereências externas, durante os testes na Linha de Fibras foi desligado a alimentação de força dos
CCMs de meneira indevida que atrasou 2 horas de nossos testes, após o retorno da alimentação já não foi possível testar pois os demais motores
já estavam bloqueados pela operação
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 4-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-04 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 6 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 6
| FALTANTE |  | 21 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Sabado | [6 empty] | 1900-01-06
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 20:30
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 5 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 0 |  |  | Tec. Automação |  |  | 1
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 0
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação, Caldeira de Recuperação
Tivemos muitas dificuldades para Liberação de PTs, conseguimos autorização para trabalho somente após as 09:40, além disso só conseguimos
bloquear pequenas quantidade de motores da caldeira. Tentamos realizar os testes mas havia muitos bloqueios operacionais.
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 6 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 6 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 5-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 7 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 7
| FALTANTE |  | 20 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Domingo | [6 empty] | 1899-12-31
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:10
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 2 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 5 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 1
Supervisor |  |  | 0 |  |  | Eletricista FC |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação, Caldeira de Recuperação
Novamente tivemos dificuldades para liberação de trabalho, só foi possível liberação de rabalho após as 10:00 com muito apoio e pedidos de
prioridade por parte da VERACEL. Conseguimos testar 2 dos 4 motores da caldeira, os outros estavam e manutenção ou bloqueados e não foi
possível testar.
Na Evaporação conseguimos testar alguns motores, e os demais não foi possível remover os bloqueios operacionais.
Na Linha de Fibras testamos boa parte dos motores pendentes de barramento e tivemos muito sucesso.
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 7 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 7 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 6-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 8
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-06 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 8 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 8
| FALTANTE |  | 19 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Segunda Feira | [6 empty] | 1900-01-01
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:28
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES e COMISSIONAMENTO, áreas: Linha de Fibras E Caldeira de Recuperação
Conseguimos termoniar as gavetas restaantes na Ecaporação e Linha de Fibras, e concentramos nosso efetivo na área da Caldeira, entretanto
tivemos muita dificuldade em liberar os motores para troca devido a dificuldades operacionais para bloqueio das gavetas. Fizemos somente as
gavetas que nos foram autorizados a intervir, no quadro abaixo estão listadas as que conseguimos.
Registro Fotográgico
Caldeira:
42-3402-504 OK
42-3402-506 LT
42-3404-006 LT
42-3404-012 LT
42-3402-909 LT
Linha de Fibras:
42-3201-202 OK
42-3204-010 OK
42-3205-027 OK
42-3205-034 LT
42-3205-011 LT
42-3205-013 LT
42-3205-033 LT
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 7-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 9
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-07 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 9 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 9
| FALTANTE |  | 18 |  |  |  | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 |  |  |  | Terça Feira | [6 empty] | 1900-01-02
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:28
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 10 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES e COMISSIONAMENTO, áreas: Linha de Fibras E Caldeira de Recuperação
Com o apoio da operação VERACELL conseguimos obter grandes avanços nos testes de motores da caldeira, conseguimos testar o acionamento
em campo de 10 motores e ainda foi possível fazer a troca de outros 13 SIMOCODES na área da Caustificação, A lista de motores está abaixo:
OBS: Na área ca caldeira foram identificados que já haviam 15 motores que já foram migrados em outra oportunidade, estas por orientação da
TIMENOW não serão mais trocadas.
Registro Fotográgico
[18 empty] | Caldeira: |  |  | Caustificação:
[18 empty] | 42-3402-508 ok |  |  | 42-3502-033 Lt
[18 empty] | 42-3402-910 ok |  |  | 42-3502-025 Lt
[18 empty] | 42-3402-909 ok |  |  | 42-3502-050 Lt
[18 empty] | 42-3402-507 ok |  |  | 42-3502-051 Lt
[18 empty] | 42-3402-646 ok |  |  | 42-3502-052 Lt
[18 empty] | 42-3402-518 ok |  |  | 42-3502-040 Lt
[18 empty] | 42-3402-515 ok |  |  | 42-3502-041 Lt
[18 empty] | 42-3403-507 ok |  |  | 42-3502-071 Lt
[18 empty] | 42-3404-012 ok |  |  | 42-3502-060 Lt
[18 empty] | 42-3404-006 ok |  |  | 42-3502-063 Lt
42-3502-096 Lt
42-3502-072 Lt
42-3502-065 Lt
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
[12 empty] | PRESENTES |  |  |  | 13 | 100%
[12 empty] | AUSENTES |  |  |  | 0
[12 empty] | FOLGA DE CAMPO |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  | 13 | 100%
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## MODELO RDO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA INDUSTRIAL | [14 empty] | FOLHA:
CLIENTE: |  |  |  |  | CONTRATO: | [6 empty] | ESCOPO:
DATAS | CONTRATUAL |  |  |  | PRAZO | ACOMPANHAMENTO | [5 empty] | DIA | [5 empty] | Nº
| INICIO |  |  |  |  | DIAS DECORRIDOS |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| TERMINO |  |  |  |  | DIAS RESTANTES |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1900-01-06
CONDIÇÕES DE TEMPO | [5 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [5 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
| TEMPO BOM | [5 empty] | NÃO HOUVE | [5 empty] | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [5 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE
| CHUVA FORTE | [5 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [5 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | F.C. |  | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | F.C. | EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT |  |  | 0
[21 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | TOTAL |  |  | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 0
ATIVIDADES
Registro Fotográfico
Comentário Foto 1 | [6 empty] | Comentário Foto 2 | [7 empty] | Comentário Foto 3
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
LATIN AMERICA INDUSTRIAL | [10 empty] | CLIENTE