## 27-2 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 1 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 1
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 17:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2 | [5 empty] | 0
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Mobilização e entrada de conteineres
2 - Recebimento de crachás
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 28-2 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 2 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 2
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 17:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2 | [5 empty] | 0
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Mobilização e entrada de veículo
2 - Mobilização e entrada de ferramentas
3- Prepatativos PG
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 1-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 3 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 3
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | T1: 05:00 as 18:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL | [5 empty] | T2: 08:00 as 20:00
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Início das atividades TROCA SIMOCODES
2 - Comissionamento e partida de motores
OBS: Para atender os horarios de parada dos motores da linha de fibras tivemos de nos dividir em 2 turnos de 12h cada
T1: (05:00-18:00) = 1 Supervisor, 1 Tecnico SMS, 1 Tecnico Automação, 4 Eletricistas
T2: (08:00-20:00) = 1 Planejador, 1 Tecnico Automação, 4 Eletricistas
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 2-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-02 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 4 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 4
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | T1: 05:00 as 18:00
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL | [5 empty] | T2: 08:00 as 18:00
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - Início das atividades TROCA SIMOCODES
2 - Comissionamento e partida de motores
OBS: Para atender os horarios de parada dos motores da linha de fibras tivemos de nos dividir em 2 turnos de 12h cada
T1: (05:00-18:00) = 1 Supervisor, 1 Tecnico Automação, 2 Eletricistas
T2: (08:00-18:00) = 1 Planejador, 1 Técnico SMS, 1 Tecnico Automação, 6 Eletricistas
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 3-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-03 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 5 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 5
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:40
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação
No decorrer dos testes tivemos muitas interfereências externas, durante os testes na Linha de Fibras foi desligado a alimentação de força dos
CCMs de meneira indevida que atrasou 2 horas de nossos testes, após o retorno da alimentação já não foi possível testar pois os demais motores
já estavam bloqueados pela operação
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 4-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-04 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 6 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 6
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 20:30
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 0 |  |  | Tec. Automação |  |  | 1
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 4
Tecnico SMS |  |  | 0
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação, Caldeira de Recuperação
Tivemos muitas dificuldades para Liberação de PTs, conseguimos autorização para trabalho somente após as 09:40, além disso só conseguimos
bloquear pequenas quantidade de motores da caldeira. Tentamos realizar os testes mas havia muitos bloqueios operacionais.
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 5-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 1
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 7 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19 | [8 empty] | 7
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:10
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 1
Supervisor |  |  | 0 |  |  | Eletricista FC |  |  | 4
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES, áreas: Linha de Fibras, Evaporação, Caldeira de Recuperação
Novamente tivemos dificuldades para liberação de trabalho, só foi possível liberação de rabalho após as 10:00 com muito apoio e pedidos de
prioridade por parte da VERACEL. Conseguimos testar 2 dos 4 motores da caldeira, os outros estavam e manutenção ou bloqueados e não foi
possível testar.
Na Evaporação conseguimos testar alguns motores, e os demais não foi possível remover os bloqueios operacionais.
Na Linha de Fibras testamos boa parte dos motores pendentes de barramento e tivemos muito sucesso.
Registro Fotográgico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 6-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 8
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-06 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 8 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:28
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES e COMISSIONAMENTO, áreas: Linha de Fibras E Caldeira de Recuperação
Conseguimos termoniar as gavetas restaantes na Ecaporação e Linha de Fibras, e concentramos nosso efetivo na área da Caldeira, entretanto
tivemos muita dificuldade em liberar os motores para troca devido a dificuldades operacionais para bloqueio das gavetas. Fizemos somente as
gavetas que nos foram autorizados a intervir, no quadro abaixo estão listadas as que conseguimos.
Registro Fotográgico
Caldeira:
42-3402-504 OK
42-3402-506 LT
42-3404-006 LT
42-3404-012 LT
42-3402-909 LT
Linha de Fibras:
42-3201-202 OK
42-3204-010 OK
42-3205-027 OK
42-3205-034 LT
42-3205-011 LT
42-3205-013 LT
42-3205-033 LT
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## 7-3 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA | [16 empty] | Folha: | 9
Contrato: PCT-333-3883-4-2022LA-GGA | [6 empty] | Índice Pluviométrico |  | VEP 22.003 – Plano de Substituição dos SIMOCODES
0
PRAZO | CONTRATUAL |  | 27 |  |  | DIAS | DATAS |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | DIA |  | 2023-03-07 |  |  |  |  | Nº
| DECORRIDO |  | 9 |  |  |  | PREVISTA |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
| FALTANTE | [5 empty] | REAL |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-19
CONDIÇÕES DE TEMPO | [6 empty] | ACIDENTES | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA | [6 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
X | TEMPO BOM | [5 empty] | X | NÃO HOUVE |  |  |  |  | X | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [6 empty] | SEM AFASTAMENTO | [5 empty] | OPERÁVEL PARCIALMENTE | [5 empty] | 08:00 as 19:28
| CHUVA FORTE | [6 empty] | COM AFASTAMENTO | [5 empty] | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [6 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | AUS. | F.C. | EQUIPAMENTOS
TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
Planejador |  |  | 1 |  |  | Tec. Automação |  |  | 2
Supervisor |  |  | 1 |  |  | Eletricista FC |  |  | 8
Tecnico SMS |  |  | 1
ATIVIDADES
1 - TROCA SIMOCODES e COMISSIONAMENTO, áreas: Linha de Fibras E Caldeira de Recuperação
Com o apoio da operação VERACELL conseguimos obter grandes avanços nos testes de motores da caldeira, conseguimos testar o acionamento
em campo de 10 motores e ainda foi possível fazer a troca de outros 13 SIMOCODES na área da Caustificação, A lista de motores está abaixo:
OBS: Na área ca caldeira foram identificados que já haviam 15 motores que já foram migrados em outra oportunidade, estas por orientação da
TIMENOW não serão mais trocadas.
Registro Fotográgico
[18 empty] | Caldeira: |  |  | Caustificação:
[18 empty] | 42-3402-508 ok |  |  | 42-3502-033 Lt
[18 empty] | 42-3402-910 ok |  |  | 42-3502-025 Lt
[18 empty] | 42-3402-909 ok |  |  | 42-3502-050 Lt
[18 empty] | 42-3402-507 ok |  |  | 42-3502-051 Lt
[18 empty] | 42-3402-646 ok |  |  | 42-3502-052 Lt
[18 empty] | 42-3402-518 ok |  |  | 42-3502-040 Lt
[18 empty] | 42-3402-515 ok |  |  | 42-3502-041 Lt
[18 empty] | 42-3403-507 ok |  |  | 42-3502-071 Lt
[18 empty] | 42-3404-012 ok |  |  | 42-3502-060 Lt
[18 empty] | 42-3404-006 ok |  |  | 42-3502-063 Lt
42-3502-096 Lt
42-3502-072 Lt
42-3502-065 Lt
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
EFETIVO TOTAL
PRESENTES
AUSENTES
FOLGA DE CAMPO
TOTAL
LATIN AMERICA - Matheus Inácio Silva Mol | [11 empty] | CLIENTE

## MODELO RDO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
Contratada: |  | LATIN AMERICA INDUSTRIAL | [13 empty] | FOLHA: | 1
CLIENTE: |  | teste |  |  | CONTRATO: |  | 13123123 |  |  |  | ESCOPO: |  | 123123123123
DATAS | CONTRATUAL |  |  |  | PRAZO | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | DIA |  | 19/02/2024 |  |  |  | Nº
| INICIO |  | 19/02/2020 |  |  | DIAS DECORRIDOS
| TERMINO |  | 19/02/2025 |  |  | DIAS RESTANTES
CONDIÇÕES DE TEMPO | [5 empty] | ACIDENTES |  |  |  |  | CONDIÇÕES DA ÁREA | [5 empty] | HORÁRIO DE TRABALHO
| TEMPO BOM | [5 empty] | NÃO HOUVE |  |  |  |  | OPERÁVEL
| CHUVA LEVE | [5 empty] | SEM AFASTAMENTO |  |  |  |  | OPERÁVEL PARCIALMENTE |  |  |  |  | De 19:00 horas as 9:00 horas
| CHUVA FORTE | [5 empty] | COM AFASTAMENTO |  |  |  |  | INOPERÁVEL
| CHUVA FORA DO TURNO | [5 empty] | DANOS MATERIAIS
M.O. INDIRETA |  |  | PRES. | F.C. | M.O. DIRETA |  |  | PRES. | F.C. | SUBEMPREITEIRO |  |  | PRES. | F.C. | EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  | DESCRIÇÃO |  |  | EFETIVO |  | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT
TOTAL |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL
ATIVIDADES
lfgkhmklh
Registro Fotográfico
OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE
tghtgk,h
LATIN AMERICA INDUSTRIAL | [9 empty] | CLIENTE